INDIKASI PROGRAM UTAMA: ASPEK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| B | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK EKONOMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEKTOR PARIWISATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peningkatan kualitas produk pariwisata kota Tanjung Pandan | Pengembangan Atraksi dan Event Unggulan Skala Nasional dan Internasional | Kecamatan Tanjung Pandan | 3 atraksi/event | 1.200 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, DKUKMPTK, Swasta, Kemenpar |
|  |  | Penyusunan kalender of events tematik (bahari, geowisata, heritage) skala nasional/internasional | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 paket | 250 | APBD | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar |
| 2 | Pengembangan Akomodasi Pariwisata Skala Internasional | Pembangunan hotel, resort, dan akomodasi pariwisata yang memenuhi standar internasional. | Kecamatan Tanjung Pandan | 3 hotel/resor | 240.000 | Swasta, PMA, KPBU | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, Swasta |
| 3 | Program Pengembangan Branding untuk Promosi Pariwisata | Kampanye branding dan promosi pariwisata melalui media sosial, event, dan media massa. | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 kampanye | 600 | APBD, Diskominfo, Kemenpar, Swasta | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Diskominfo, Bappeda, Kemenpar |
| 4 | Program Pemasaran dan Promosi Skala Nasional dan Internasional | Pemasaran pariwisata melalui pameran, promosi digital, dan kolaborasi dengan agen perjalanan. | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 kampanye | 1.150 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, Kementerian Pariwisata, Swasta |
| 5 | Program Kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata Skala Nasional dan Internasional | Penyusunan paket wisata tematik Tanjung Pandan yang memadukan potensi heritage/budaya dan alam pantai | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 paket | 250 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Biro Perjalanan Wisata, Kemenpar |
|  |  | Promosi bersama Biro perjalanan wisata dalam menjual paket-paket wisata tematik Tanjung Pandan. | Kecamatan Tanjung Pandan | 10 mitra/agensi | 750 | APBD, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, Swasta, Kemenpar |
|  | SEKTOR PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Program Pengembangan dan Penataan Kawasan Pelabuhan Perikanan | Pembangunan infrastruktur pelabuhan, termasuk dermaga, area parkir, dan fasilitas pendukung perikanan. | PPN Tanjung Pandan | 1 kawasan | 12.000 | APBD, APBN (KKP), Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, Dinas PUPR, KKP, Bappeda |
| 7 | Program Pembangunan Pelabuhan Perikanan Munsang | Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas perikanan dan aksesibilitas yang lebih baik untuk nelayan dan perdagangan hasil laut. | Pelabuhan Munsang, Kec. Sijuk | 1 kawasan | 120.000 | APBD, APBN (KKP), Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, Dinas PUPR, KKP, Bappeda |
| 8 | Program Pelatihan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | Pelatihan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk nelayan di daerah pesisir Tanjung Pandan. | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 peserta | 1.000 | APBD, Dana KKP, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, DKUKMPTK, KKP |
| 9 | Program Pengadaan Peralatan Penangkapan Perikanan Modern | Pengadaan alat tangkap ikan modern untuk nelayan di wilayah Tanjung Pandan. | Kecamatan Tanjung Pandan | 50 unit | 600 | APBN (KKP), Dana Alokasi Khusus, Swasta | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, KKP, DKUKMPTK |
| 10 | Program Pembangunan FaInstielgitraastedPCeintygPollaanhnainng i Perikanan | Pembangunan fasilitas pengolahan ikan dan produk npeSruimkaatnearanalnadinKnalyima.antan | PPN Tanjung Pandan | 2 fasilitas | 1.500 | APBN (KKP), Swasta, APBD | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, DKUKMPTK, Swasta |

INDIKASI PROGRAM UTAMA: ASPEK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| B | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK EKONOMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEKTOR PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Program Pelatihan Pengolahan Perikanan | Pelatihan untuk masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai jual tinggi. | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 peserta | 500 | APBD, CSR, Swasta | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, DKUKMPTK, Swasta |
| 12 | Program Pemasaran dan Branding Produk Hasil Olahan Ikan | Kampanye pemasaran produk hasil olahan ikan, termasuk branding dan promosi melalui berbagai saluran. | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 kampanye | 300 | APBD, Dana Promosi KKP, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, KKP, Dispar |
| 13 | Program Kemitraan dan Permodalan untuk Nelayan dan UMKM Pengolahan Perikanan | Pemberian kemitraan, pendampingan, dan permodalan untuk pengembangan usaha nelayan dan UMKM pengolahan perikanan. | Kecamatan Tanjung Pandan | 50 kelompok | 1.500 | APBD, BUMN, Bank, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, DKUKMPTK, BUMN, Swasta |
|  | SEKTOR PERDAGANGANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Program Pengembangan dan Penataan Pasar Tanjung Pandan | Pembangunan dan perbaikan pasar tradisional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. | Pasar Tanjung Pandan | 1 pasar | 500 | APBD, DAK Fisik, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, Bappeda, DLH |
| 15 | Program Pengembangan dan Penataan Kawasan Komersial | Pembangunan kawasan komersial yang terintegrasi dengan fasilitas publik dan fasilitas pendukung lainnya. | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 kawasan | 6.000 | APBD, KPBU, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, Bappeda, Swasta |
| 16 | Program Pelatihan dan Manajemen Kewirausahaan | Program pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah. | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 peserta | 350 | APBD, CSR, Dana Pelatihan Kemenkop | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, Bappeda, LSM |
| 17 | Program Kemitraan dan Permodalan untuk Pelaku Usaha dan UMKM | Penyediaan kemitraan dan permodalan untuk UMKM dalam pengembangan produk dan pemasaran. | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 kelompok | 7.500 | APBD, Bank Daerah, Swasta | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, Bappeda, Bank, Swasta |
| C | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK SOSIAL BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata dan Vokasi | Pelatihan SDM pariwisata berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi berorientasi kerja dan wirausaha | Kecamatan Tanjung Pandan | 1.000 peserta | 5.000 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Disnaker, Politeknik, SMK,Kemenpar Kemendikdasmen |
| 2 | Program Workshop dan Kursus Keterampilan Pariwisata | Workshop dan Kursus Keterampilan Pariwisata bagi SDM pramuwisata/ akomodasi/gastronomy/seni) | Kecamatan Tanjung Pandan | 500 peserta | 2.000 | APBD, CSR, Swasta | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Disnaker, LSM, Swasta |
| 3 | Program Pendidikan dan Pelatihan SDM Berbasis Kompetensi Lokal | Pendidikan dan Pelatihan SDM Desa Wisata | Kecamatan Tanjung Pandan | 1.000 peserta | 4.000 | APBD, Kemenaker, CSR | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Disnaker, Bappeda |
| 4 | Program Pelestarian Seni dan Budaya LokalIntegrated City Planni | Pelestarian Seni dan Budaya Lokal melalui festival, workshop tnegminaStuikm, adtaerna danodkuKamlimenatnatasni digital | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 acara/worksh op | 2 | APBD, Kemdikbud, Swasta | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Disbud, Swasta |

INDIKASI PROGRAM UTAMA: ASPEK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| C | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK SOSIAL BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PELAYANAN KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rehabilitasi & peningkatan kapasitas Puskesmas (layanan rawat inap, laboratorium dasar) | Rehabilitasi & peningkatan kapasitas Puskesmas (layanan rawat inap, laboratorium dasar) | Puskesmas Tanjung Pandan | 1 unit | 15.000 | APBD, APBN (Kemenkes) | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Bappeda, Kemenkes |
| 6 | Pembangunan klinik pratama & poskesdes di kawasan padat & sub pusat | Pembangunan klinik pratama & poskesdes di kawasan padat & sub pusat | Kecamatan Tanjung Pandan | 10 unit | 20.000 | APBD, CSR Swasta | 2029 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Pemkab, CSR Swasta |
| 7 | Digitalisasi layanan kesehatan (antrian online, rekam medis awal) | Digitalisasi layanan kesehatan (antrian online, rekam medis awal) | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem kota | 5.000 | APBD, Diskominfo, DAK Nonfisik | 2029 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Diskominfo |
| 8 | Penguatan posyandu modern (ibu-anak & lansia) | Penguatan posyandu modern (ibu-anak & lansia) | Kecamatan Tanjung Pandan | 20 posyandu | 10.000 | APBD, Dana Desa, CSR | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, PKK, Komunitas |
| 9 | Pembangunan klinik pratama & poskesdes di kawasan padat & sub pusat | Pembangunan klinik pratama & poskesdes di kawasan padat & sub pusat | Kecamatan Tanjung Pandan | 10 unit | 15.000 | APBD, CSR Swasta | 2028 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Pemkab, CSR Swasta |
| 10 | Digitalisasi layanan kesehatan (antrian online, rekam medis awal) | Digitalisasi layanan kesehatan (antrian online, rekam medis awal) | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem kota | 3.000 | APBD, Diskominfo, DAK Nonfisik | 2027 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Diskominfo |
| 11 | Penguatan RSUD dr. H. Marsidi Judono dengan layanan spesialis (kardiologi, gizi, penyakit tropis) | Penguatan RSUD dr. H. Marsidi Judono dengan layanan spesialis | RSUD dr. H. Marsidi Judono | 1 RSUD | 7.000 | APBN (Kemenkes), APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, RSUD, Kemenkes |
| 12 | Pengembangan telemedicine untuk kawasan pinggiran & pulau kecil | Pengembangan telemedicine untuk kawasan pinggiran & pulau kecil | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem kota | 4.000 | APBD, Swasta (provider digital) | 2029 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Diskominfo, Swasta |
| 13 | Pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat | Pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 lab | 5.000 | APBD, Universitas, Swasta | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Universitas, Swasta |
| 14 | RSUD berkembang → Rumah Sakit Rujukan Regional Modern | RSUD berkembang → Rumah Sakit Rujukan Regional Modern | RSUD dr. H. Marsidi Judono | 1 RS Regional | 10.000 | KPBU, APBN (Kemenkes), Swasta | 2035 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dinkes, Kemenkes, KPBU |

INDIKASI PROGRAM UTAMA: ASPEK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| C | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK SOSIAL BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KESETARAAN GENDER DAN DISABILITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pendirian dan Operasional Rumah Rehabilitasi Disabilitas Fisik dan Mental | Pendirian dan Operasional Rumah Rehabilitasi Disabilitas Fisik dan Mental | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 unit | 15.000 | APBD, APBN, CSR | 2028 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DSPPPA, Dinas Kesehatan, NGO |
| 17 | Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan Perempuan | Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan Perempuan | Kecamatan Tanjung Pandan | 500 peserta | 250 | APBD, Dana Desa, CSR | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DSPPPA, Disnaker, Dekranasda |
| 18 | Pembentukan Forum Inklusi dan Jaringan Perlindungan Sosial Disabilitas | Pembentukan Forum Inklusi dan Jaringan Perlindungan Sosial Disabilitas | Kecamatan Tanjung Pandan | 7 forum | 1.200 | APBD, APBN | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DSPPPA, Bappeda |
| 19 | Program Beasiswa dan Dukungan Pendidikan Inklusif | Program Beasiswa dan Dukungan Pendidikan Inklusif | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 siswa/tahun | 5.000 | APBD, Baznas, CSR | 2027 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, Baznas, Dinsos |
| 20 | Kampanye Kesetaraan Gender dan Anti Kekerasan (PKA) | Kampanye Kesetaraan Gender dan Anti Kekerasan (PKA) | Kecamatan Tanjung Pandan | 20 kegiatan | 1.700 | APBD, CSR | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DSPPPA, Polres, PKK, LSM |
| 21 | Pembangunan dan Pengembangan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) | Pembangunan dan Pengembangan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) | Kecamatan Tanjung Pandan | 6 lokasi | 10.000 | APBD, APBN, CSR, Dana Desa | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, DSPPPA, DLH, Dispar |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESETARAAN LAYANAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rehabilitasi sekolah dasar & menengah (SD–SMP–SMA) | Rehabilitasi bangunan sekolah dasar dan menengah | Kecamatan Tanjung Pandan | 30 unit | 40.000 | APBD, Kemdikbud | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dindikbud, Bappeda, Kemendikdasmen |
| 23 | Penambahan ruang kelas baru di kawasan padat | Pembangunan ruang kelas baru | Kecamatan Tanjung Pandan | 50 Ruang kelas | 10.000 | APBD | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dindikbud, Pemkab |
| 24 | Pembangunan SMK vokasi pariwisata & perikanan | Pembangunan SMK baru berbasis sektor unggulan | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 SMK | 30.000 | APBN, APBD | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kemendikdasmen , Dindik Prov, Dispar, DKP |
| 25 | Sekolah digital percontohan (smart classroom) | Implementasi sekolah digital | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 sekolah | 10.000 | APBN, APBD | 2028 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Kemendikdasmen Dindikbud, Diskominfo |