Integrated City Planning i

n Sumatera and Kalimantan

INDIKASI PROGRAM UTAMA: PERSAMPAHAN

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| D | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Revitalisasi TPA Gunung Sadai | Peningkatan operasional TPA Gunung Sadai | TPA Gunung Sadai | 1 lokasi | 10,000 | APBN, Kementerian LHK | 2027 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | DLH Pemkab Belitung, Kementerian LHK |
| 2 | Pendirian bank sampah di kelurahan/desa perkotaan | Pembentukan dan operasional bank sampah | Seluruh kantor kelurahan dan desa | 16 unit | 800 | APBD, CSR | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Komunitas, CSR Swasta |
| 3 | Pembangunan TPS 3R | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 unit | 10,000 | APBN, Swasta | 2027 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda, Swasta |
| 4 | Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai | Penyusunan regulasi dan program pengurangan plastik | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 regulasi | 2.000 | APBD | 2027 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, DKUKMPTK, Dispar |
| 5 | Pembangunan TPST | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | TPA Gunung Sadai | 1 unit | 50,000 | APBN, KPBU | 2030 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH Pemprov, Kementerian LHK |
| 6 | Digitalisasi Manajemen Persampahan | Implementasi aplikasi pengelolaan sampah | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem | 5.000 | APBD, Diskominfo | 2031 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Diskominfo |
| 7 | Pengadaan Armada Pengangkut Sampah Ramah Lingkungan | Pengadaan kendaraan pengangkut sampah | Kecamatan Tanjung Pandan | 11 unit | 20.000 | APBD, CSR | 2030 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR |
| 8 | Pengadaan Armada Pengangkut Sampah Ramah Lingkungan (Motor Sampah) | Pembelian motor sampah untuk area perumahan | Kecamatan Tanjung Pandan | 78 unit | 3.120 | APBD, CSR | 2027 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR |
| 9 | Pengadaan TPS | Pengadaan TPS (Container kapasitas 6 m3) | Kecamatan Tanjung Pandan | 13 unit | 1.300 | APBD, CSR | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR |
| 10 | Implementasi Waste to Energy Skala Menengah | Pembangunan fasilitas Waste to Energy | TPA Gunung Sadai | 1 fasilitas | 5,000 | KPBU, APBN | 2035 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian ESDM, Swasta |
| 11 | Optimalisasi TPST dengan Teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) | Penggunaan RDF untuk energi alternatif | TPA Gunung Sadai | 1 fasilitas | 10,000 | KPBU, PLN | 2037 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, PLN, Swasta |
| 12 | Perluasan Bank Sampah & UMKM Daur Ulang | Pembangunan bank sampah tambahan dan UMKM | Kecamatan Tanjung Pandan | 16 unit | 10.000 | APBD, CSR | 2031 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, UMKM, Komunitas |
| 13 | Pusat Edukasi Zero Waste City | Pembangunan pusat edukasi zero waste city | DLH Kabupaten Belitung | 1 unit | 500 | APBD, CSR | 2037 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Komunitas, Sekolah |
| 14 | Integrasi Persampahan dengan Pariwisata & UMKM | Penyusunan sistem integrasi persampahan dengan sektor pariwisata dan UMKM | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem integrasi | 1.000 | APBD, Swasta | 2041 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dispar, UMKM |
| 15 | Program Zero Waste Lifestyle (Edukasi Massal) | Penyuluhan kepada masyarakat untuk gaya hidup zero waste | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 program kota | 750 | APBD, CSR | 2040 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Komunitas, Pendidikan |