Integrated City Planning i

n Sumatera and Kalimantan

INDIKASI PROGRAM UTAMA: ENERGI

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| D | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan PLTS Atap rumah tangga, sekolah, hotel | Pemasangan panel surya atap rumah tangga, sekolah, hotel | Kecamatan Tanjung Pandan | 200 unit | 40.000 | APBD, APBN, Swasta, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | ESDM, Diskominfo, PLN, Swasta |
| 2 | Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di koridor wisata | Pemasangan PJU tenaga surya | Koridor Komersial - Jalan Pattimura dan Jalan Sriwijaya | 500 titik | 15.000 | APBD, Swasta, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, PLN, Swasta, CSR Pariwisata |
| 3 | Pemeliharaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) | Pemeliharaan dan pengelolaan SPKLU | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 unit | 2.000 | APBD, Swasta | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Dishub, Swasta Otomotif |
| 4 | Program Efisiensi Energi Gedung Pemerintah (audit & retrofit) | Audit dan retrofitting gedung pemerintah | Kecamatan Tanjung Pandan | 10 gedung | 10.000 | APBD, APBN | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, Diskominfo, ESDM |
| 5 | Pembangunan PLTS Farm Skala Menengah | Pembangunan PLTS farm skala menengah | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 farm | 120.000 | APBN, Swasta | 2030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Swasta, ESDM, Bappeda |
| 6 | Pembangunan SPKLU di bandara, pelabuhan, pusat kota | Pembangunan dan pengembangan SPKLU baru | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 unit | 10.000 | APBD, Swasta | 2030 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Dishub, Operator Bandara & Pelabuhan |
| 7 | Pemanfaatan biomassa & limbah organik untuk energi | Pembangunan fasilitas pengolahan biomassa dan limbah | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 | 5.000 | APBD, Swasta | 2032 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, PLN, Swasta, UMKM |
| 8 | Program hemat energi sekolah & hotel | Implementasi hemat energi pada gedung sekolah & hotel | Kecamatan Tanjung Pandan | 50 | 3.000 | APBD, CSR | 2030 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, Dispar, PLN |
| 9 | Pembangunan PLTS Farm Skala Besar (lahan bekas tambang) | Pembangunan PLTS farm skala besar | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 | 300 | APBN, Swasta | 2035 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Swasta, ESDM, Bappeda |
| 10 | Infrastruktur energi hijau transportasi publik (bus listrik, charging) | Pembangunan infrastruktur untuk bus listrik | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 | 80.000 | APBN, Swasta, CSR | 2036 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dishub, PLN, Swasta |
| 11 | Pembangunan jaringan listrik smart grid | Pembangunan sistem smart grid | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem kota | 50.000 | APBN, Swasta | 2037 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Diskominfo, Swasta Teknologi |
| 12 | Branding Green Tourism City dengan energi bersih | Kampanye branding untuk pariwisata berbasis energi bersih | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 program | 2.000 | APBD, CSR | 2035 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, ESDM, PLN, Swasta |
| 13 | Kota berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) ≥50% | Implementasi EBT di kota | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem kota | 5.000 | APBN | 2040 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, ESDM, Bappeda |
| 14 | PJU tenaga surya 100% di seluruh kota | Pemasangan PJU tenaga surya di seluruh kota | Kecamatan Tanjung Pandan | 100% cakupan kota | 20.000 | APBD, CSR | 2040 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, PLN, Swasta, CSR |
| 15 | SPKLU skala penuh untuk kota & wisata | Pengadaan dan pembangunan SPKLU skala penuh | Kecamatan Tanjung Pandan | 15 unit | 15 | APBD, Swasta | 2040 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | PLN, Dishub, Swasta |